## Página1
Cód	Atividade	Responsáveis	Data Finalização	% Completo
2.1	Criar repositório Github	Gerson	18/May	100.00%
2.1	Cadastras os membros do grupo no repostiório	Gerson	18/May	100.00%
2.4	Dar permissão/enviar link de leitura ao professor	Humberto	24/June	100.00%
3.1	Desenvolver os modelos de caso de uso	Gerson	28/June	2.00%
4.2	Refinar diagrama de classes	Joao Paulo/Gerson	28/June	7.00%
4.3	Gerar diagrama de sequencia	Humberto	03/July	0.00%
4.4	Diagrama de atividades	Joao Paulo/Igor	03/July	0%
4.5	Gerar diagrama de transição de estados	Gerson/Joao Paulo	03/July	0.00%
4.6	Desenvolver prototipos para telas do sistema	Joao Paulo	01/July	2.00%
4.7	Desenvolver o modelo de dados	Humberto/Igor	04/July	0.00%
4.8	Definir projeto de testes	Igor	28/June	2.00%